|  | УТВЕРЖДЕН решением краевой трехсторонней комиссии от 09.07.2020 № 3 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по развитию Национальной системы квалификаций в Хабаровском крае на 2020 – 2024 гг.

| № п/п | Группы направлений работ | № | Направления работ | Результат | Ответственные лица | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стратегические направления | 1.1. | Развитие региональной инфраструктуры НСК во взаимодействии с отраслевыми СПК, АНО НАРК | Соглашения | Комитет по труду и за-нятости насе-ления Прави-тельства края, АНО ДВЦОК, ЦОКи, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ), стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 1.2. | Создание ЭЦ для проведения процедур НОК, в том числе на базе ПОО (по согласованию с министерством образования и науки края, ПОО) | Соглашения | АНО ДВЦОК, ЦОКи, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 1.3. | Создание центра оценки профессионального матерства и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование" с учетом распоряжения Министерства просвящения Российской Федерации от 30.04.2019 № МР-4/02вн | Соглашение | АНО ДВЦОК, КГБОУ ДПО ХК ИРО | 2020 г. |
|  |  | 1.4. | Реализация в крае пилотного проекта "МультиЦОКС" на базе АНО ДВЦОК | Соглашение | АНО ДВЦОК | 2020 – 2021 гг. |
|  |  | 1.5. | Мониторинг лучших практик реализации региональных моделей развития НСК в субъектах Российской Федерации. Внедрение в Хабаровском крае лучших практик по реализации региональных моделей развития НСК | Повышение эффективности системы НСК | КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ) Комитет по труду и за-нятости насе-ления Прави-тельства края, РОР СРХК, ЦОКи, стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 1.6. | Рассмотрение предложений по развитию инфраструктуры НСК на заседаниях краевой трехсторонней комиссии | Протокол трёхсторонней комиссии | Комитет по труду и за-нятости насе-ления Прави-тельства края, РОР СРХК, стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 1.7. | Подготовка информационных и аналитических материалов о состоянии развития региональной инфраструктуры НСК, в том числе по запросам Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, АНО НАРК | Информационно-аналитические материалы | КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ), стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 1.8. | Взаимодействие с АНО НАРК по развитию региональной инфраструктуры НСК | Организация проведения НОК и ПОА образовательных программ | РОР СРХК, комитет по труду и занятости населения Правительства края, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ), стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
| 2. | Функциональ-ные направле-ния | 2.1. | Информационно-методическое сопровождение работодателей края по вопросу внедрения профессиональных стандартов в деятельность организаций: - оказание методической поддержки по внедрению профессиональных стандартов; - организация консультаций, вебинаров, семинаров, круглых столов по вопросам внедрения профессиональных стандартов | План-график проведения мероприятий | КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ), ЦОКи, стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 2.2. | Организация НОК: - проведение НОК педагогических работников края на основании оценочных материалов, разработанных отраслевым СПК; - проведение НОК работников отраслевых предприятий; - проведение НОК незанятого населения и других категорий граждан; - анализ результатов НОК в регионе; - содействие применению НОК при проведении государственной итоговой аттестации; - содействие формированию в субъекте Российской Федерации многопрофильных ЦОК | Проведение квалификационных экзаменов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | АНО ДВЦОК, "МультиЦОК" на базе АНО ДВЦОК, ЦОКи | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 2.3. | Использование механизмов НОК, в том числе оценочных материалов при проведении аттестации работников на соответствие занимаемым должностям | Протокол аттетсационной комиссии | Стороны социального партнерства | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 2.4. | Использование механизмов НОК, в том числе оценочных материалов при: - организации и проведении НОК обучающихся ПОО края; - организации и проведении независимой оценки качества подготови обучающихся и выпускников ПОО из состава участников внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Хабаровском крае | Свидетельство о прохождении квалификационного экзамена | Министерство образования и науки края, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ), ЦОКи | 2021 – 2024 гг. |
|  |  | 2.5. | Формирование реестра востребованных профессий по отраслевому принципу | Реестр востребованных профессий | Министерство образования и науки края, комитет по труду и занятости населения Правительства края, отраслевые органы исполнительной власти края | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 2.6. | Определение потребности работодателей в проведении профессиональных экзаменов работников на соответствие квалификаций профессиональным стандартам | Информационно-аналитические материалы | РОР СРХК, комитет по труду и занятости населения Правительства края, работодатели | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 2.7. | Ведение и размещение реестров на портале profobr27.ru : - ЦОКи/ЭЦы; - экспертов по оценке квалификаций; - граждан, прошедших НОК | Общедоступность информации | КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ), РОР СРХК | 2020 – 2024 гг. ежегодно |
|  |  | 2.8. | Участие в организации проведения мониторинга регионального рынка труда, организуемого АНО НАРК совместно с СПК (в т.ч. потребности в НОК) | Информационно-аналитические материалы | Комитет по труду и занятости населения Правительства края, стороны социального партнёрства, КГБОУ ДПО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 2.9. | Актуализация профессиональных образовательных программ с учетом требований проессиональных стандартов. Информирование отраслевых партнеров, размещение информационно-аналитических материалов на потрале profobr27.ru | Информационно-аналитиеские материалы | КГБОУ ДПО (РМЦ) , ПОО | 2020 – 2024 гг. ежегодно |
|  |  | 2.10. | Формирование перечня профессиональных образовательных программ, реализуемых ПОО, прошедших ПОА. Информирование отраслевых работодателей о профессиональных образовательных программах, реализуемых ПОО, прошедших ПОА, размещение информационно-аналитических материалов на потрале profobr27.ru | Информационно-аналитиеские материалы | КГБОУ ДПО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. ежегодно |
|  |  | 2.11. | Оказание информационно-методической поддержки ПОО по вопросам организации ПОА профессиональных образовательных программ | Информационно-анали-тиеские материалы | КГБОУ ДПО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. |
| 3. | Организационные направления | 3.1. | Организация обучения экспертов в области развития НСК при поддержке АНО НАРК. Информирование отраслевых партнеров об экспертах в области развития НСК | Реестр экспертов | РОР СРХК, ЦОКи, КГБОУ ДПО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 3.2. | Подготовка и проведение Дальневосточного форума предпринимателей (направление "Развитие Национальной системы квалификаций в Хабаровском крае"). Определение основных направлений деятельности в регионе по развитию Национальной системы квалификаций | Резолюция форума | Министерство инвестиционного развития края, комитет по труду и занятости населения Прави-тельства края РОР СРХК, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ) | октябрь 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 3.3. | Подготовка и проведение Форума "Бизнес и образование: диалог партнеров". Определение основных направлений совместной деятельности системы профессионального образования и сторон социального партнерства по обеспечению экономики края квалифицированными кадрами | Резолюция форума | Министерство образования и науки края, РОР СРХК, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ) | октябрь 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 3.4. | Участие в общероссийских, межрегиональных мероприятиях (форумы, конференции, вебинары и др.) по вопросам внедрения профессиональных стандартов и развития НСК | Резолюции, информационно-аналитические матер-иалы | РОР СРХК, комитет по труду и занятости населения Правительства края, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 3.5. | Взаимодействие со средствами массовой информации: - подготовка и размещение информации по вопросам развития НСК в печатных и электронных СМИ; - работа в социальных сетях; - проведение пресс-конференций | Информационные материалы в СМИ | Комитет по труду и занятости населения Правительства края РОР СРХК, КГБОУ ДПО ХК ИРО (РМЦ) | 2020 – 2024 гг. |
| 4. | Мониторинги | 4.1. | Мониторинг реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию НСК в Хабаровском крае на 2020 – 2024 гг. Рассмотрение итогов реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию НСК в Хабаровском крае на 2020 - 2024 гг. на заседании краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Информационно-аналитические материалы, протокол заседния трёхсторонней комиссии | Комитет по труду и занятости населения Правительства края, РОР СРХК, КГБОУ ДПО (РМЦ), стороны социального партнерства | по плану работы комиссии |
|  |  | 4.2. | Мониторинг программ дополнительного профессионального образования, которые разработаны в ПОО края, и по которым организовано обучение различных категорий населения. Информирование работодателей, население края о программах дополнительного профессионального образования которые разработаны в ПОО, и по которым организовано обучение различных категорий населения. Размещение информационно-аналитических материалов на портале profobr27.ru | Информационно-аналитические материалы | КГБОУ ДПО ХК ИРО, ПОО | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 4.3. | Мониторинг реализации мероприятий регионального проекта "Кадры для цифровой экономики (Хабаровский край)" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Информирование работодателей, население края о программах дополнительного профессионального образования по реализации компетенций цифровой экономики, которые разработаны в ПОО, и по которым организовано обучение различных категорий населения. Размещение информационно-аналитических материалов на портале profobr27.ru | Информационно-аналитические материалы | КГБОУ ДПО ХК ИРО, ПОО | 2020 – 2024 гг. |
|  |  | 4.4. | Мониторинг реализации регионального проекта "Цифровая биржа компетенций". Информирование выпускников ПОО, населения, работодателей возможности НОК, дополнительного обучения с конструированием индивидуальных образовательных программ, трудоустройства и поиска соискателей на вакансии. Размещение информационно-аналитических материалов на портале profobr27.ru | Информационно-аналитические материалы | КГБОУ ДПО ХК ИРО | 2020 – 2024 г.г. |

АНО ДВЦОК – автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр оценки квалификаций"

АНО НАРК – автономная некоммерческая организация "Национальное агенство развития квалификаций"

КГБОУ ДПО ХК ИРО – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования"

НОК – независимая оценка квалификаций

НСК – Национальная система квалификаций

ПОА – профессионально-общественная аккредитация

ПОО – профессиональная образовательная организация

РМЦ – региональный методический центр по развитию квалификаций (КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования")

РОР СРХК – региональное объединение работодателей "Союз работодателей Хабаровского края"

СМИ – средства массовой информации

СПК – совет по профессиональным квалификациям

ЦОК – центр оценки квалификаций

ЭЦ – экзаменационный центр

________